## Sprint Backlog
Iteración (Sprint) | Inicio | Término | Épica | Historia | ID Actividad | Actividad | Tipo de Actividad | Responsable(s) | Estado
Sprint 01 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Evaluación | US01 (Registro/Login) | 1.1 | Planificación del proyecto. | Análisis | Axel Molina | Tarea
Sprint 01 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Evaluación | US01, US04 (Acceso/Unión) | 1.2 | Elaboración del diagrama UML (casos de uso). | Análisis | Abigail Jaimes, Diego Martinez | En Revisión
Sprint 01 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Evaluación | US01, US04 (Acceso/Unión) | 1.3 | Verificación del diagrama UML. | Análisis | Axel Molina | En Revisión
Sprint 01 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Evaluación | US06, US07 (Cálculo Resultados) | 1.4 | Elaborar diagramas UML del proceso de cálculo. | Análisis | Axel Molina | En Proceso
Sprint 01 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Evaluación | US03, US05 (Rúbrica/Evaluación) | 1.5 | Planear la arquitectura (frontend, backend, integraciones con Google). | Desarrollo | Abigail Jaimes, Diego Martinez | En Proceso
Sprint 01 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Evaluación | US09 (Interfaz Móvil) | 1.6 | Creación de la interfaz. | Desarrollo | Diego Martinez | Tarea
Sprint 01 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Evaluación | US10 (Seguridad Datos) | 1.7 | Programar APIs de prueba para correcto funcionamiento (Backend). | Desarrollo | Axel Molina | Tarea
Sprint 01 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Evaluación | US01 (Registro/Login) | 1.8 | Diseño de la base de datos (tablas para usuarios). | Análisis | Abigail Jaimes, Diego Martinez | Tarea
Sprint 01 | (Definir) | (Definir) | Evaluación | US01, US02 (Inicial) | 1.9 | Reunión inicial. | Gestión | Abigail Jaimes, Diego Martinez | En Proceso
Sprint 01 | (Definir) | (Definir) | Evaluación | Todas | 1.1 | Pruebas unitarias de cada módulo. | Desarrollo | Diego Martinez | Tarea
darle color según corresponda

## Casos de Prueba
ID Caso de Prueba | Tester | Fecha de Prueba | Tipo de Prueba | Nombre Caso Prueba | Descripcion Caso Prueba | Pasos de Prueba | Resultado Esperado | Spring | Comentarios u Observaciones | Categoria | Evidenvia | Estado del ciclo 1 | Estado del ciclo 2 | Estado del ciclo 3
CP-001 | Diego Martinez | 2025-10-10 | en tipo de prueba según los requisitos funcionales se pone funcional sino es funcional se pone No funcional | Crear cuenta - Registro Manual | Verificar el registro/inicio de sesión exitoso del Docente con Google. | 1. Clic en "Registrarse con Google". 2. Seleccionar cuenta de Gmail. | El usuario accede a la plataforma y ve su dashboard. | 1 | Correcto | Aprobado | poner enlace a donde se muestra lo aprovado o error | Correcto
[8 empty] | 1 | Error | Corregir
CP-002 | Diego Martinez | 2025-10-11 |  |  | Verificar la navegavion de Mis clases y crear clases por el docente | 1. Navegar a "Mis Clases". 2. Clic en "Crear Clase". 3. Ingresar nombre y tema. | La nueva clase aparece en el listado y se genera y muestra un código QR único. | 1 |  |  |  | Correcto
1
CP-003 | Diego Martinez | 2025-10-12 |  |  | Verificar la unión exitosa del Estudiante a una clase escaneando el QR. | 1. Estudiante abre la app. 2. Clic en "Unirme a Clase". 3. Escanear el código QR. | El Estudiante es añadido a la clase y es visible en la lista del Docente. | 1
1
CP-004 | Diego Martinez | 2025-10-13 |  |  | Verificar la subida exitosa de una rúbrica en formato Excel. | 1. Clic en "Subir Rúbrica". 2. Seleccionar un archivo .xlsx válido. | El sistema importa la rúbrica y la muestra en formato editable. | 1
1
CP-005 | Diego Martinez | 2025-10-14 |  |  | Verificar el inicio de una evaluación en tiempo real por el Docente. | 1. El Docente selecciona la evaluación y hace clic en "Iniciar". | La evaluación comienza y los estudiantes reciben la notificación para iniciar. | 1
1
CP-006 | Diego Martinez | 2025-10-15 |  |  | Verificar el cálculo automático y correcto de la calificación final. | 1. Finalizar la evaluación. 2. Revisar los resultados. | La calificación final coincide exactamente con el puntaje esperado según la rúbrica. | 1
1
CP-007 | Diego Martinez | 2025-10-16 |  |  | Verificar la accesibilidad de la interfaz en dispositivos móviles (responsividad). | 1. Acceder a la plataforma desde un teléfono. 2. Probar a crear una clase. | La interfaz se adapta correctamente al tamaño de la pantalla sin cortes ni problemas de usabilidad. | 1